## Fact. Tecnica Cliente
Recursos Del Software
Recurso | Descripción | Cantidad
XAMPP | Sistema motor de la base de datos MySQL | 1
1
Recursos Del Hardware
Recurso | Descripción | Cantidad
Computador - Lenovo® All in One | Equipo para el uso de distintas herramientas necesarias para usar el software | 1
Celular - Samsung Galaxy A01 | Dispositivo para la gestión del sistema | 5
Balanza - Pesa Digital 100kg | Dispositivo para pesar las zetas | 4
UPS - APC® UPS 2000VA/1600W Easy-UPS SRV Online | Fuente de suministro de energía en caso de interrupción eléctrica | 1
Impresora - Canon Fotográfica Tinta Pixma TS701 WiFi / Dúplex | Dispositivo para imprimir reportes | 1
12
Recurso De Mano De Obra
Recurso | Descripción | Cantidad
Jefe de Calidad | Encargado de llevar un seguimiento al sistema | 1
Jefe de Proyecto | Encargado de llevar un seguimiento y control al sistema | 1
Trabajadores | Encargado de llevar un Control del sistema | 4
6
Recursos de operación
Recurso | Descripción | Cantidad
Plan internet - Claro | Medio de comunicación | 1
Tinta | Cartuchos para generar impresiones | 4
Resma de oficio | papel para las impresiones | 3
8

## Fact. Economica Cliente
Recurso Del Software
Recurso | Cantidad | Precio | Sub-Total
XAMPP | 1 | 0 | 0
0
Recurso Del Hardware
Recurso | Cantidad | Precio | Sub-Total
Computador - Lenovo® All in One | 1 | 358890 | 358890
Celular - Samsung Galaxy A01 | 5 | 99900 | 499500
Balanza - Pesa Digital 100kg | 4 | 32000 | 128000
UPS - APC® UPS 2000VA/1600W Easy-UPS SRV Online | 1 | 531990 | 531990
Impresora - Canon Fotográfica Tinta Pixma TS701 WiFi / Dúplex | 1 | 59990 | 59990
531990
Recurso Mano de Obra
Recurso | Cantidad | Valor/Hora | Total Hrs. | Sueldo | Sub-Total
Jefe de Calidad | 1 | 17777.7778 | 45 | 800000 | 800000
Jefe de Proyecto | 1 | 13333.3333 | 45 | 600000 | 600000
Trabajadores | 4 | 10000 | 45 | 450000 | 1800000
3200000
Recursos Operacionales
Recurso | Cantidad | Precio | Sub-Total
Plan internet - Claro | 1 | 25000 | 25000
Tinta | 4 | 20000 | 80000
Resma Oficio | 3 | 2702 | 8106
113106

## Fact. tecnica desarrollo
Recursos Del Software
Recurso | Descripción | Cantidad
Netbeans | Entorno de desarrollo para la codificación del proyecto | 3
XAMPP | Sistema motor de la base de datos MySQL | 3
Office 365 Empresa | Herramienta de ofimática, contiene: Outlook, Word, Excel, Power Point, OneDrive | 3
Microsoft Visio | Herramienta de ofimática para desarrollo de diagramas | 2
Microsoft Project Profesional | Herramienta de ofimática para desarrollo de las etapas del desarrollo del proyecto | 2
MySQL Workbench | Sistema de gestión de las bases de datos MySQL | 3
Balsamiq for Windows | Sistema de para la creación de pantallas e interfaces | 1
Android Studio | Entorno de desarrollo para aplicaciones móviles | 3
20
Recursos Del Hardware
Recurso | Descripción | Cantidad
Computador - Lenovo® All in One | Equipo para el uso de distintas herramientas necesarias para el desarrollo del proyecto | 3
Celular - Samsung Galaxy A01 | Dispositivo móvil que se usará como testeo del proyecto | 3
Impresora - Canon Fotográfica Tinta Pixma TS701 WiFi / Dúplex | Dispositivo para imprimir reportes | 1
7
Recurso De Mano De Obra
Recurso | Descripción | Cantidad
Jefe De Proyecto | Encargado de gestionar y dirigir el proyecto | 1
Analista | Encargado de obtener los requerimientos del sistema | 2
Programador | Encargado de codificar el sistema ya diseñado | 3
6
Recursos de operación
Recurso | Descripción | Cantidad
Plan internet - Claro | Medio de comunicación (Especificar) | 1
Tinta | Cartuchos para generar impresiones | 1
Resma de oficio | papel para las impresiones | 1
3

## Fact. Economica Desarrollo
1
Recurso Del Software
Recurso | Cantidad | Precio | Sub Total
Netbeans | 3 | 0 | 0
XAMPP | 3 | 0 | 0 |  |  |  | Marzo | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Total
Office 365 Empresa | 3 | 7140 | 21420 |  |  |  | 4º Sem. | 1º Sem. | 2º Sem. | 3º Sem. | 4º Sem. | 1º Sem. | 2º Sem. | 3º Sem. | 4º Sem. | 1º Sem. | 2º Sem. | 3º Sem. | 16 | 1.2 | 4 | 4 | 25.2
Microsoft Visio | 3 | 8412 | 25236 |  |  | Jefe De Proyecto | 16 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24
Microsoft Project Profesional | 3 | 25965 | 77895 |  |  | Analista | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 12 | 60
MySQL Workbench | 3 | 0 | 0 |  |  | Programador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 |  |  |  |  | 109.2
Balsamiq for Windows | 3 | 844 | 2532 |  |  |  | Marzo 4º Sem.: Recopilación; Abril 1º Sem.: Análisis; Mayo 1º Sem.: Producción; Junio 2º Sem.: Implementación
Android Studio | 3 | 0 | 0
127083
Recurso Del Hardware
Recurso | Cantidad | Precio | Sub-Total
Computador - Lenovo® All in One | 4 | 358890 | 1435560
Celular - Samsung Galaxy A01 | 3 | 99900 | 299700
Impresora - Canon Fotográfica Tinta Pixma TS701 WiFi / Dúplex | 1 | 59990 | 59990
1795250
Recurso Mano de Obra
Recurso | Cantidad | Valor/Hora | Total Hrs. | Sueldo | Sub-Total
Jefe De Proyecto | 1 | 9145 | 25.2 | 230454 | 230454
Analista | 2 | 5538 | 24 | 132912 | 265824
Programador | 3 | 5231 | 60 | 313860 | 941580
1437858
Recurso Operacionales
Recurso | Cantidad | Precio | Sub-Total
Plan internet - Claro | 1 | 25000 | 25000
Tinta | 1 | 20000 | 20000
Resma Oficio | 1 | 2700 | 2700
47700

## Costo Total
Factibilidad económica de desarrollo |  |  |  | Factibilidad económica del cliente
Software | 127083 |  |  | Software | 0
Hardware | 1795250 |  |  | Hardware | 531990
Mano de Obra | 1437858 |  |  | Mano de Obra | 3200000
Recursos Operacionales | 47700 |  |  | Recursos Operacionales | 113106
| 1485558 |  |  |  | 531990
Costo Desarrollo | Utilidad 15% | Costo Desarrollo Neto | Precio IVA | Costo Desarrollo Bruto | Costo Implementación | Costo Total Desarrollo
1485558 | 222833.7 | 1708391.7 | 324594.423 | 2032986.123 | 531990 | 2564976.123