## Bitácora de avance
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA
BITÁCORA DE AVANCE DE PROYECTO
| NOMBRE DEL PROYECTO: | Sistema SCSP |  |  |  | DOCENTE: | Oscar González
| INTEGRANTES: | Pablo Abaroa, Víctor Almonacid, Sebastian Vásquez.
[6 empty] | FECHA INICIO: | 2020-03-26
| ENTRADA CREADA POR: | FECHA REVISIÓN | ETAPA | ACTIVIDAD | OBSERVACIONES | FECHA APROBACIÓN | CUMPLIDO | GUÍA O RÚBRICA DE REFERENCIA
| Pablo Abaroa | 2020-03-23 | 1 | Contactar Empresa |  | 2020-03-24 | Si | Sin Documento Disponible
| Víctor Almonacid | 2020-03-24 | 2 | Realizar reuniones |  | 2020-03-25 | Si | Sin Documento Disponible
| Sebastián Vasquez | 2020-03-31 | 3 | Visita a terreno |  | 2020-04-01 | Si | Sin Documento Disponible
| Pablo Abaroa | 2020-04-07 | 4 | Definición de requeriminetos |  | 2020-04-08 | Si | Sin Documento Disponible
| Víctor Almonacid | 2020-04-14 | 5 | Definición del objetivo general |  | 2020-04-15 | Si | Sin Documento Disponible
| Sebastián Vasquez | 2020-04-16 | 6 | Definición objetivos específicos |  | 2020-04-17 | Si | Sin Documento Disponible
| Pablo Abaroa | 2020-04-17 | 7 | Definir acuerdo con cliente |  | 2020-04-18 | Si | Sin Documento Disponible
| Víctor Almonacid | 2020-04-21 | 8 | Definición de antecedentes |  | 2020-04-22 | Si | Sin Documento Disponible
| Sebastián Vasquez | 2020-04-23 | 9 | Definir modelo de negocio actual |  | 2020-04-24 | Si | Sin Documento Disponible
| Pablo Abaroa | 2020-04-28 | 10 | Definir proceso de negocio propuesto |  | 2020-04-29 | Si | Sin Documento Disponible
| Víctor Almonacid | 2020-05-04 | 11 | Creación del modelo canvas |  | 2020-05-05 | Si | Sin Documento Disponible
| Sebastián Vasquez | 2020-05-06 | 12 | Creación del modelo de datos |  | 2020-05-07 | Si | Sin Documento Disponible
| Pablo Abaroa | 2020-05-12 | 13 | Definición de metodologías a utilizar |  | 2020-05-13 | Si | Sin Documento Disponible
| Víctor Almonacid | 2020-05-15 | 14 | Definición de recursos de hardware |  | 2020-05-16 | Si | Sin Documento Disponible
| Sebastián Vasquez | 2020-05-19 | 15 | Definición de recursos de software |  | 2020-05-20 | Si | Sin Documento Disponible
| Pablo Abaroa | 2020-05-21 | 16 | Creación del diagrama de componentes |  | 2020-05-22 | Si | Sin Documento Disponible
| Víctor Almonacid | 2020-05-26 | 17 | Creación del diagrama de despliegue |  | 2020-05-27 | Si | Sin Documento Disponible
| Sebastián Vasquez | 2020-05-29 | 18 | Definición de los recursos humanos |  | 2020-05-30 | Si | Sin Documento Disponible
| Pablo Abaroa | 2020-06-02 | 19 | Diseño de los prototipos |  | 2020-06-03 | Si | Sin Documento Disponible
| Víctor Almonacid | 2020-06-08 | 20 | Diseñar interfacez |  | 2020-06-09 | Si | Sin Documento Disponible
| Sebastián Vasquez | 2020-06-12 | 21 | Desarrollar interfacez |  | 2020-06-13 | Si | Sin Documento Disponible
| Pablo Abaroa | 2020-06-24 | 22 | Definir público objetivo |  | 2020-06-25 | Si | Sin Documento Disponible
| Víctor Almonacid | 2020-06-29 | 23 | Definición del mensaje a entregar |  | 2020-06-30 | Si | Sin Documento Disponible
| Sebastián Vasquez | 2020-07-03 | 24 | Confección del video pitch |  | 2020-07-04 | Si | Sin Documento Disponible
Ingeniería de Software – TIDS13
Otoño 2020
Área Informática y Telecomunicaciones
Analista Programador – Ingeniería en Informática