## Bitácora de avance
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA
BITÁCORA DE AVANCE DE PROYECTO
| NOMBRE DEL PROYECTO: | Sistema SCSP |  |  |  | DOCENTE: | Oscar González
| INTEGRANTES: | Pablo Abaroa, Víctor Almonacid, Sebastian Vásquez.
[6 empty] | FECHA INICIO: | 2020-03-23
| ENTRADA CREADA POR: | FECHA REVISIÓN | ETAPA | ACTIVIDAD | OBSERVACIONES | FECHA APROBACIÓN | CUMPLIDO | GUÍA O RÚBRICA DE REFERENCIA
| Pablo Abaroa | 2020-03-23 | 1 | Contactar Empresa | Cordinar encuentro presencial con la empresa que necesite el sistema | 2020-03-24 | Si | Sin Documento Disponible
| Víctor Almonacid | 2020-03-24 | 2 | Realizar reuniones | Identificar los problemas de sus procesos | 2020-03-25 | Si | Sin Documento Disponible
| Sebastián Vasquez | 2020-03-31 | 3 | Visita a terreno | ver el proceso de su modelo de proceso actual | 2020-04-01 | Si | Sin Documento Disponible
| Pablo Abaroa | 2020-04-07 | 4 | Definición de requeriminetos | Realizar lista de requerimientos funcionales y no funcionales | 2020-04-08 | Si | Sin Documento Disponible
| Víctor Almonacid | 2020-04-14 | 5 | Definición del objetivo general | Definir el objetivo principal del software | 2020-04-15 | Si | Sin Documento Disponible
| Sebastián Vasquez | 2020-04-16 | 6 | Definición objetivos específicos | Definir objetivos especificos que se lograran con el software | 2020-04-17 | Si | Sin Documento Disponible
| Pablo Abaroa | 2020-04-17 | 7 | Definir acuerdo con cliente | Definir alacances del proyecto y llegar a un acuerdo con el cliente | 2020-04-18 | Si | Sin Documento Disponible
| Víctor Almonacid | 2020-04-21 | 8 | Definición de antecedentes | Identificar informacion referente a la empresa cliente | 2020-04-22 | Si | Sin Documento Disponible
| Sebastián Vasquez | 2020-04-23 | 9 | Definir modelo de negocio actual | identificar el modelo de proceso actual sin sistema de la empresa | 2020-04-24 | Si | Sin Documento Disponible
| Pablo Abaroa | 2020-04-28 | 10 | Definir proceso de negocio propuesto | Definir el modelo de proceso que tendra la empresa con nuestro software | 2020-04-29 | Si | Sin Documento Disponible
| Víctor Almonacid | 2020-05-04 | 11 | Creación del modelo canvas | Creacion del modelo canvas con el modelo de procesos propuesto | 2020-05-05 | Si | Sin Documento Disponible
| Sebastián Vasquez | 2020-05-06 | 12 | Creación del modelo de datos | Creacion de los diagramas uml | 2020-05-07 | Si | Sin Documento Disponible
| Pablo Abaroa | 2020-05-12 | 13 | Definición de metodologías a utilizar | Investigacion y selección de los modelos y metodologias de desarrollo | 2020-05-13 | Si | Sin Documento Disponible
| Víctor Almonacid | 2020-05-15 | 14 | Definición de recursos de hardware | Realizacion de la factibilidad tecnica de desarrollo enfocada en el hardware | 2020-05-16 | Si | Sin Documento Disponible
| Sebastián Vasquez | 2020-05-19 | 15 | Definición de recursos de software | Realizacion de la factibilidad tecnica de desarrollo enfocada en el software | 2020-05-20 | Si | Sin Documento Disponible
| Pablo Abaroa | 2020-05-21 | 16 | Creación del diagrama de componentes | Creacion del diagrama de componenentes del sistema a integrar | 2020-05-22 | Si | Sin Documento Disponible
| Víctor Almonacid | 2020-05-26 | 17 | Creación del diagrama de despliegue | Creacion del diagrama de componenentes del despliegue a integrar | 2020-05-27 | Si | Sin Documento Disponible
| Sebastián Vasquez | 2020-05-29 | 18 | Definición de los recursos humanos | Definicion de los profesionales encargados de realizar el software | 2020-05-30 | Si | Sin Documento Disponible
| Pablo Abaroa | 2020-06-02 | 19 | Diseño de los prototipos | Creacion prototipo del sistema a realizar | 2020-06-03 | Si | Sin Documento Disponible
| Víctor Almonacid | 2020-06-08 | 20 | Diseñar interfacez | Definir colores y estilos del sistema | 2020-06-09 | Si | Sin Documento Disponible
| Sebastián Vasquez | 2020-06-12 | 21 | Desarrollar interfacez | Estructurar y desarrollar las interfacez del sistema | 2020-06-13 | Si | Sin Documento Disponible
| Pablo Abaroa | 2020-06-24 | 22 | Definir público objetivo | Estudio del proceso de negocio propuesto | 2020-06-25 | Si | Sin Documento Disponible
| Víctor Almonacid | 2020-06-29 | 23 | Definición del mensaje a entregar | Definir como ofrecer sistema a realizar | 2020-06-30 | Si | Sin Documento Disponible
| Sebastián Vasquez | 2020-07-03 | 24 | Confección del video pitch | realizar el video correspondiente al pitch | 2020-07-04 | Si | Sin Documento Disponible
Ingeniería de Software – TIDS13
Otoño 2020
Área Informática y Telecomunicaciones
Analista Programador – Ingeniería en Informática